北京理工大学实验室建设项目管理办法

（试行）

第一章 总 则

第一条 实验室是学校教学、科研、学科建设的重要组成部分。为了加强实验室的规划、建设、管理及经费使用效率评价，加强实验室建设的过程管理，特制定本办法。

第二条 实验室建设应根据学校发展规划，结合学院专业设置和学科建设以及实验室建设工作的实际需要合理定位，在充分调研的基础上制定，实验室建设必须有重点、有步骤、分阶段、分年度进行。

第三条 实验室应按统一领导、分级管理的原则进行实验室的规划、建设与管理工作。实验室与设备管理处做为职能部门负责统筹规划、全面协调和组织建设的管理职能，各学院具体组织和实施本单位的实验室规划和建设项目。

第四条 为保障实验室建设顺利进行，对实验室建设项目实行立项申报制度，各学院明确责任主管领导和项目负责人，以保证按建设目标和要求进行实验室建设。

第二章 建设项目立项原则和审批程序

第五条 立项建设原则：

1、申请立项项目必须符合学校总体发展规划以及学科、专业的发展方向，有明确的建设目标和建设内容。

2、注重实验室资源的整合，有较大的投资效益，有利于推动实验教学改革和实验室综合管理水平的提升。

3、有相应的建设场地和必要的配套条件，无重复建设的情况。

4、具有稳定的教学和科研任务和实验技术队伍。

5、在学校具有正式建制的公共基础、专业基础和专业实验室。

第六条 立项审批程序

1、 实验室建设方案以学院为单位，由主管领导牵头对实验室的建设方向、建设水准和建设规模合理定位，确定建设目标和项目负责人，组织编制建设内容。建设单位需对整个项目的必要性、可行性、规划建设定位、经济效益、设备选型，人员配备及建成后的运行管理等方面进行充分的研究论证。

2、学院审核通过后的方案以项目申报书（附件1）的形式在规定的时间内上报实验室与设备管理处。项目中如有贵重仪器设备，需按照《北京理工大学仪器设备类物资采购管理办法》另行申报处理。

3、实验室与设备管理处组织项目评审组根据当年学校实验室建设投资计划，按照建设项目的效益和轻重缓急程度，视申报情况进行初步审查。

4、经初审通过的建设项目，由实验室与设备管理处组织校内外专家，对所申报项目的建设方案和可行性进行评审、论证和排序。

5、实验室与设备管理处根据专家组的论证意见，提出本年度建设项目立项意见。并上报学校领导审批。

第三章 项目的组织实施

第七条 通过审批并已经立项的建设项目列入学校实验室建设投资计划，实验室与设备管理处负责监督实施。

第八条  经批准立项的实验室建设项目按项目管理方式由项目建设单位负责组织实施，项目负责人是直接责任人，负责项目实施的全面工作；项目所在学院主管实验室领导对项目实施负有领导和组织进行中期检查的责任。

第九条  项目单位要严格依照所批复的计划，遵守学校物资采购、资产管理和财务制度，确保在预定时间内完成建设项目。

第十条  项目建设过程中，原则上不对建设项目内容做调整。如确需调整，填写“计划变更申请表”（附件2）经批准后方可执行。

第四章 项目验收

第十一条 实验室建设项目完成后，实验室与设备管理处按项目申报书的要求组织有关专家进行验收，形成验收报告，并做出书面验收结论。

第十二条 未能通过验收的建设项目，项目建设单位需及时进行整改，并在规定时间内进行二次验收。

第十三条 项目建设到期而未完成建设任务，且在截至日期之前不提出书面解释的，学校视为无法完成的项目，对项目给予冻结、调整或取消的处理，追究项目承担单位和项目负责人的责任，并延缓或冻结该单位后期建设经费的投入。

第十四条 项目的建设效果与验收情况将作为档案存档，作为今后建设项目投资立项的参考依据。

第五章 附 则

第十五条 本办法从公布之日起开始执行。

第十六条 本办法由实验室与设备管理处负责解释。

实验室与设备管理处

2013年3月